## Cover
统计图表质控记录 List of Tables for SHR-XXXX-X-XXX
Submission Type:
Snapshot Date:
Lead Programmer：
Version：VX.X Date：

## Datasets
Required | Dataset Label | Program Name | Output Name | Programmer | Output Date | Status | QC Programmer | QC Program Name | QC Completion Date | QC Status | Comments/Resolutions
Yes | Trial Arms | ta.sas | ta.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | wangl137 | Manually QC
Yes | Trial Elements | te.sas | te.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | wangl137 | Manually QC
Yes | Trial Inclusion/Exclusion Criteria | ti.sas | ti.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | wangl137 | Manually QC
Yes | Trial Summary Information | ts.sas | ts.sas7bdat | kongyy |  |  | wangl137 | Manually QC
Yes | Trial Visits | tv.sas | tv.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | wangl137 | Manually QC
Yes | Demographics | dm.sas | dm.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | xiat | v_dm.sas | 2026-07-16 | Pass
Yes | Subject Elements | se.sas | se.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | xiat | v_se.sas | 2026-07-17 | Pass
Yes | Subject Visits | sv.sas | sv.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | xiat | v_sv.sas | 2026-07-24 | Pass
Yes | Concomitant/Prior Medications | cm.sas | cm.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-29 |  | wyj | v_cm.sas | 2026-07-20 | Pass
| Exposure | ex.sas | ex.sas7bdat | kongyy | 2026-07-29 |  | xiat | v_ex.sas | 2026-07-22 | Pass
| Procedures | pr.sas | pr.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | wyj | v_pr.sas | 2026-07-20 | Pass
| Substance Use | su.sas | su.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | xiat | v_su.sas | 2026-07-22 | Pass
| Adverse Events | ae.sas | ae.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-28 |  | xiat | v_ae.sas | 2026-07-22 | Pass
| Clinical Events | ce.sas | ce.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | wyj | v_ce.sas | 2026-07-16 | Pass
| Disposition | ds.sas | ds.sas7bdat | xiat | 2026-07-24 | Ready | wyj | v_ds.sas | 2026-07-15 | Pass
| Protocol Deviations | dv.sas | dv.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | kongyy | v_dv.sas | 2026-07-22 | Pass
| Medical History | mh.sas | mh.sas7bdat | xiat | 2026-07-24 | Ready | wyj | v_mh.sas | 2026-07-20 | Pass
| Cardiovascular System Findings | cv.sas | cv.sas7bdat | xiat | 2026-07-24 | Ready | kongyy | v_cv.sas | 2026-07-16 | Pass
| Drug Accountability | da.sas | da.sas7bdat | xiat | 2026-07-24 | Ready | kongyy | v_da.sas | 2026-07-16 | Pass
| Death Details | dd.sas | dd.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | xiat | v_dd.sas | 2026-07-22 | Pass
| ECG Test Results | eg.sas | eg.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | xiat | v_eg.sas | 2026-07-22 | Pass
| Inclusion/Exclusion Criteria Not Met | ie.sas | ie.sas7bdat | xiat | 2026-07-24 | Ready | kongyy | v_ie.sas | 2026-07-22 | Pass
| Immunogenicity Specimen Assessments | is.sas | is.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | kongyy | v_is.sas | 2026-07-22 | Pass
| Laboratory Test Results | lb.sas | lb.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | wyj | v_lb.sas | 2026-07-28 | Pass
| Microbiology Specimen | mb.sas | mb.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | xiat | v_mb.sas
| Morphology | mo.sas | mo.sas7bdat | xiat | 2026-07-24 | Ready | wyj | v_mo.sas | 2026-07-16 | Pass
| Physical Examination | pe.sas | pe.sas7bdat | xiat | 2026-07-24 | Ready | kongyy | v_pe.sas | 2026-07-16 | Pass
| Questionnaires | qs.sas | qs.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | kongyy | v_qs.sas | 2026-07-28 | Pass
| Disease Response and Clin Classification | rs.sas | rs.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | xiat | v_rs.sas | 2026-07-24 | Pass
| Subject Status | ss.sas | ss.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | wangl137 | v_ss.sas | 2026-07-24 | Pass
| Tumor/Lesion Results | tr.sas | tr.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | xiat | v_tr.sas
| Tumor/Lesion Identification | tu.sas | tu.sas7bdat | kongyy | 2026-07-24 |  | xiat | v_tu.sas | 2026-07-22 | Pass
| Vital Signs | vs.sas | vs.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-24 |  | xiat | v_vs.sas | 2026-07-22 | Pass
| Subject-Level Analysis Dataset | adsl.sas | adsl.sas7bdat | kongyy | 2026-07-30 |  | xiat | v_adsl.sas | 2026-07-27 | Pass
| Subject-Cycle Analysis Dataset | adsl.sas | adsubj.sas7bdat | kongyy | 2026-07-30 |  | xiat |  | 2026-07-27 | Pass
|  | adadd.sas | adadd.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | wyj |  | 2026-07-28 | Pass
| Exposure Analysis Dataset | adex.sas | adex.sas7bdat | kongyy | 2026-07-27 |  | xiat | v_adex.sas
| Adverse Event Analysis Dataset | adae.sas | adae.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-29 |  | xiat | v_adae.sas | 2026-07-29 | Pass
|  | adttese.sas | adttese.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-30 |  | wyj |  | 2026-08-06 | Pass
|  | addv.sas | addv.sas7bdat | kongyy | 2026-07-28 |  | wyj | v_addv.sas | 2026-08-05 | Pass
|  | adce.sas | adce.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-27 |  | wyj |  | 2026-07-28 | Pass
| Concomitant/Prior Medications Analysis Dataset | adcm.sas | adcm.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-27 |  | wyj | v_adcm.sas | 2026-07-28 | Pass
| Medical History Analysis Dataset | admh.sas | admh.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | kongyy | v_admh.sas
| Physical Examination Analysis Dataset | adpe.sas | adpe.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | kongyy | v_adpe.sas
| ECG Test Analysis Dataset | adeg.sas | adeg.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-28 |  | kongyy | v_adeg.sas | 2026-07-28 | Pass
| Laboratory Test Results Analysis Dataset | adlb.sas | adlb.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | kongyy | v_adlb.sas
| Cardiovascular System Analysis Dataset | adcv.sas | adcv.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | wangl137 | v_adcv.sas | 2026-07-29 | Pass
|  | adpr.sas | adpr.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-27 |  | wyj |  | 2026-07-28 | Pass
|  | adqs.sas | adqs.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | wangl137
| Vital Signs Analysis Dataset | advs.sas | advs.sas7bdat | wangl137 | 2026-07-27 |  | xiat | v_advs.sas | 2026-07-29 | Pass
| Disease Response Analysis Dataset | adrs.sas | adrs.sas7bdat | kongyy | 2026-07-30 |  | xiat | v_adrs.sas | 2026-07-30 | Pass
| Tumor/Lesion Results Analysis Dataset | adtr.sas | adtr.sas7bdat | kongyy | 2026-07-30 |  | xiat | v_adtr.sas
|  | adtu.sas | adtu.sas7bdat | kongyy | 2026-07-30 |  | xiat | adtu.sas | 2026-07-29 | Pass
|  | admo.sas | admo.sas7bdat | xiat | 2026-07-28 |  | wyj
| Subject-Level Response Analysis Dataset | adslrs.sas | adslrs.sas7bdat | kongyy | 2026-07-30 |  | xiat | v_adslrs.sas | 2026-08-04 | Pass
| Time to Event Analysis Dataset | adtte.sas | adtte.sas7bdat | kongyy | 2026-08-05 |  | xiat | v_adtte.sas | 2026-08-05 | Pass

## TFLs
Required | Output Type | TFL Category | Output Number | Title | Footnote | Repeated | TxtName | RTFName | Macro | Programmer | Output Date | Status | QC Programmer | QC Program Name | QC Completion Date | QC Status | Comments/Resolutions
Yes | 表 |  | 表 14.1.1.1 | 受试者分布 |  |  | adsl_dsp_sum.txt | t14-01-001-001-adsl-dsp-sum.rtf | adsl_dsp_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-29 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adsl_dsp.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.1.1.2 | 卡瑞利珠单抗/安慰剂终止治疗汇总（SS） |  |  | adsl_eot_sum1.txt | t14-01-001-002-adsl-eot-sum1.rtf | adsl_eot_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adsl_eot.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.1.2.1 | 人口统计学和基线特征（ITT） |  |  | adsl_dm_sum.txt | t14-01-002-001-adsl-dm-sum.rtf | adsl_dm_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adsl_dm.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.1.2.2 | 肿瘤诊断（ITT） |  |  | admh_sum.txt | t14-01-002-002-admh-sum.rtf | admh_sum.sasdrvr | Xia, Tian | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_admh_sum.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.2.1.1 | 无进展生存期PFS总结表（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | pfs_summary_irc_itt.txt | t14-02-001-001-pfs-summary-irc-itt.rtf | pfs_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian | qc_pfs_sum.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 图 14.2.1.1.1 | 无进展生存期PFS图（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | plot_km_pfs_irc_itt.txt | f14-02-001-001-001-plot-km-pfs-irc-itt.rtf | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.1.1.2 | 基于IRC评估的无进展生存期(PFS)的Cox比例风险模型估计的亚组分析[1]（ITT） |  |  | pfs_cox_sub_irc_itt.txt | t14-02-001-001-002-pfs-cox-sub-irc-itt.rtf | pfs_cox_subgroup.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian | qc_pfs_sum.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 图 14.2.1.1.3 | 各亚组基于IRC评估的无进展生存期(PFS)森林图（ITT） |  |  | pfs_forest_sub_irc_itt.txt | f14-02-001-001-003-pfs-forest-sub-irc-itt.rtf | plot_forest_subgrp.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.1.1.4 | 无进展生存期PFS敏感性分析（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | pfs_sens_irc_itt.txt | t14-02-001-001-004-pfs-sens-irc-itt.rtf | pfs_summary_sens.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.1.2 | 无进展生存期PFS总结表（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | pfs_summary_inv_itt.txt | t14-02-001-002-pfs-summary-inv-itt.rtf | pfs_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 图 14.2.1.2.1 | 无进展生存期PFS图（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | plot_km_pfs_inv_itt.txt | f14-02-001-002-001-plot-km-pfs-inv-itt.rtf | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.2.1 | 总生存期OS总结表 （ITT） |  |  | os_summary_inv_itt.txt | t14-02-002-001-os-summary-inv-itt.rtf | os_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 图 14.2.2.1.1 | 总生存期OS图（ITT） |  |  | plot_km_os.txt | f14-02-002-001-001-plot-km-os.rtf | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.3.1.6 | 治疗后不良事件（TEAE）总结（SS） |  |  | adae_gen_sum.txt | t14-03-001-006-adae-gen-sum.rtf | adae_gen_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-31 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_gen_sum.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.1 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总AE（SS） |  |  | adae_socpt_teae.txt | t14-03-001-006-001-adae-socpt-teae.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.2.1 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_relany.txt | t14-03-001-006-002-001-adae-socpt-relany.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.2.2 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总SHR1210/安慰剂相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_relgr.txt | t14-03-001-006-002-002-adae-socpt-relgr.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.1 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总>=3级AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox3.txt | t14-03-001-006-003-001-adae-socpt-tox3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.2 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总>=3级药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox3_relany.txt | t14-03-001-006-003-002-adae-socpt-tox3-relany.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.3 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总>=3级与SHR1210/安慰剂相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox3_relgr.txt | t14-03-001-006-003-003-adae-socpt-tox3-relgr.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.29 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=5%的AE（SS） |  |  | adae_socpt_teae_gt5.txt | t14-03-001-006-003-029-adae-socpt-teae-gt5.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.30 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=5%的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_relany_gt5.txt | t14-03-001-006-003-030-adae-socpt-relany-gt5.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.31 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=5%的与SHR1210/安慰剂相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_gt5.txt | t14-03-001-006-003-031-adae-socpt-rel-gt5.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.41 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总特别关注AE（SS） |  |  | adae_socpt_aesie.txt | t14-03-001-006-003-041-adae-socpt-aesie.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.42 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总研究者判断的免疫相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_iraeinv.txt | t14-03-001-006-003-042-adae-socpt-iraeinv.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.1.1 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的AE（SS） |  |  | adae_socpt_dth.txt | t14-03-002-001-001-adae-socpt-dth.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-12 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.1.2 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_dth.txt | t14-03-002-001-002-adae-socpt-rel-dth.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-12 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.1.3 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的SHR1210/安慰剂相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_dth_rel.txt | t14-03-002-001-003-adae-socpt-dth-rel.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | [5 empty] | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.2 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总SAE（SS） |  |  | adae_socpt_sae.txt | t14-03-002-002-002-adae-socpt-sae.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.4 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_relany_sae.txt | t14-03-002-002-004-adae-socpt-relany-sae.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.6 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总SHR1210/安慰剂相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_sae.txt | t14-03-002-002-006-adae-socpt-rel-sae.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.4.1.1 | SHR1210/安慰剂依从性汇总（SS） |  |  | adex_cmp_sum1.txt | t14-04-001-001-adex-cmp-sum1.rtf | adex_cmp_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Wan, Yujia | v_t_adex_cmp_sum.sas | 2026-09-14 | Pass
Yes |  |  | 表 14.1.1.3 | 紫杉醇终止治疗汇总（SS） |  |  | adsl_eot_sum2.txt | t14-01-001-003-adsl-eot-sum2.rtf | adsl_eot_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adsl_eot.sas
Yes |  |  | 表 14.1.1.4 | 顺铂终止治疗汇总（SS） |  |  | adsl_eot_sum3.txt | t14-01-001-004-adsl-eot-sum3.rtf | adsl_eot_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adsl_eot.sas
Yes |  |  | 表 14.1.1.5 | 放疗终止治疗汇总（SS） |  |  | adsl_eot_sum4.txt | t14-01-001-005-adsl-eot-sum4.rtf | adsl_eot_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adsl_eot.sas
Yes |  |  | 表 14.1.1.6 | 重大方案偏离（SS） |  |  | t-addv-ipd.txt | t14-01-001-006-addv-ipd.rtf |  | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_addv_imp.sas
Yes |  |  | 表 14.1.2.3 | 既往病史（ITT） |  |  | admh_socpt.txt | t14-01-002-003-admh-socpt.rtf | admh_socpt.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Kong, Yangyang | qc_admh_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.1.2.4 | 后续抗肿瘤治疗（ITT） |  |  | adcm_antcan_fup.txt | t14-01-002-004-adcm-antcan-fup.rtf | adcm_antcan_fup.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adcm_antican_fup
Yes |  |  | 表 14.1.2.5 | PD-L1 表达情况 (ITT) |  |  | adsl_pdl1_sum.txt | t14-01-002-005-adsl-pdl1-sum.rtf | adsl_dm_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-07-30 | Ready | Kong, Yangyang | qc_t_pdl_one_sum.sas
Yes |  |  | 表 14.1.2.6 | 既往药物治疗 (SS) |  |  | t-adcm-prior.txt |  |  | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
Yes |  |  | 表 14.1.2.7 | 合并药物治疗 (SS) |  |  | t-adcm-con.txt |  |  | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
Yes |  |  | 表 14.2.1.2.2 | 基于研究者评估的无进展生存期(PFS)的Cox比例风险模型估计的亚组分析[1]（ITT） |  |  | pfs_cox_sub_inv_itt.txt | t14-02-001-002-002-pfs-cox-sub-inv-itt.rtf | pfs_cox_subgroup.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 图 14.2.1.2.3 | 各亚组基于研究者评估的无进展生存期(PFS)森林图（ITT） |  |  | pfs_forest_sub_inv_itt.txt | f14-02-001-002-003-pfs-forest-sub-inv-itt.rtf | plot_forest_subgrp.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
No |  |  | 表 14.2.1.2.4 | 无进展生存期PFS敏感性分析（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | pfs_sens_inv_itt.txt | t14-02-001-002-004-pfs-sens-inv-itt.rtf | pfs_summary_sens.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-04 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.1.3 | 无进展生存期PFS总结表（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（PPS） |  |  | pfs_summary_irc_pps.txt | t14-02-001-003-pfs-summary-irc-pps.rtf | pfs_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 图 14.2.1.3.1 | 无进展生存期PFS图（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（PPS） |  |  | plot_km_pfs_irc_pps.txt | f14-02-001-003-001-plot-km-pfs-irc-pps.rtf | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表14.2.1.4 | IRC评估的PFS与研究者评估的PFS的一致性比对 （ITT） |  |  | adslrs_ev_difference.txt |  | ev_diff.sasdrvr | Kong,Yangyang |  | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.2.1.2 | 总生存期(OS)的Cox比例风险模型估计的亚组分析（ITT） |  |  | os_cox_sub_itt.txt | t14-02-002-001-002-os-cox-sub-itt.rtf | pfs_cox_subgroup.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 图 14.2.2.1.3 | 各亚组总生存期(OS)森林图（ITT） |  |  | os_forest_sub_itt.txt | f14-02-002-001-003-os-forest-sub-itt.rtf | plot_forest_subgrp.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.2.2 | 随访时间总结表 (ITT) |  |  | follow_time_summary.txt | t14-02-002-002-follow-time-summary.rtf | follow_time_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.3.1 | 最佳疗效总结表 (ITT) |  |  | bor_summary_inv_itt.txt | t14-02-003-001-bor-summary-inv-itt.rtf | bor_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.3.2 | 经确认的客观缓解率总结表（ITT）（基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | orr_summary_inv_itt.txt | t14-02-003-002-orr-summary-inv-itt.rtf | orr_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.3.2.1 | 未经确认的客观缓解率总结表（ITT）（基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | orr_sum_uf_inv_itt.txt |  | orr_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.4.1 | 经确认的客观缓解持续时间总结表 (ITT) （基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | dor_summary_inv_itt.txt | t14-02-004-001-dor-summary-inv-itt.rtf | dor_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.4.2 | 客观缓解持续时间的Kaplan-Meier曲线（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | plot_km_dor_inv_recist.txt |  |  | Kong,Yangyang
|  |  | 表 14.2.4.1.1 | 未经确认的客观缓解持续时间总结表 (ITT) （基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | dor_sum_uf_inv_itt.txt |  | dor_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.1.1 | 肿瘤组织基线PD-L1表达水平(TPS<1% vs TPS>=1%)对肿瘤疗效客观缓解率的Logistic回归分析（ITT）（基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | orr_sum_sub1_1_inv_itt.txt |  | orr_summary_sub.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.1.2 | 肿瘤组织基线PD-L1表达水平(TPS<10% vs TPS>=10%)对肿瘤疗效客观缓解率的Logistic回归分析（ITT）（基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | orr_sum_sub1_10_inv_itt.txt |  | orr_summary_sub.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.1.3 | 肿瘤组织基线PD-L1表达水平(CPS<1 vs CPS>=1)对肿瘤疗效客观缓解率的Logistic回归分析（ITT）（基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | orr_sum_sub2_1_inv_itt.txt |  | orr_summary_sub.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.1.4 | 肿瘤组织基线PD-L1表达水平(CPS<10 vs CPS>=10)对肿瘤疗效客观缓解率的Logistic回归分析（ITT）（基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | orr_sum_sub2_10_inv_itt.txt |  | orr_summary_sub.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.1 | 无进展生存期PFS总结表(TPS<1% vs TPS>=1%)（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub_irc_itt.txt | t14-02-005-002-001-pfs-sum-sub-irc-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.1.1 | 无进展生存期PFS总结表(TPS<1% vs TPS>=1%)（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub_inv_itt.txt | t14-02-005-002-001-001-pfs-sum-sub-inv-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.2 | 无进展生存期PFS总结表(TPS<10% vs TPS>=10%)（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub1_10_irc_itt.txt | t14-02-005-002-002-pfs-sum-sub1-10-irc-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.2.1 | 无进展生存期PFS总结表(TPS<10% vs TPS>=10%)（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub1_10_inv_itt.txt | t14-02-005-002-002-001-pfs-sum-sub1-10-inv-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.3 | 无进展生存期PFS总结表(CPS<1 vs CPS>=1)（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub2_irc_itt.txt | t14-02-005-002-003-pfs-sum-sub2-irc-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.3.1 | 无进展生存期PFS总结表(CPS<1 vs CPS>=1)（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub2_inv_itt.txt | t14-02-005-002-003-001-pfs-sum-sub2-inv-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.4 | 无进展生存期PFS总结表(CPS<10 vs CPS>=10)（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub2_10_irc_itt.txt | t14-02-005-002-004-pfs-sum-sub2-10-irc-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.2.4.1 | 无进展生存期PFS总结表(CPS<10 vs CPS>=10)（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | pfs_sum_sub2_10_inv_itt.txt | t14-02-005-002-004-001-pfs-sum-sub2-10-inv-itt.rtf | pfs_sub_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.2.5.3 | 疫病控制率总结表（ITT）（基于RECIST v1.1标准由研究者评估） |  |  | dcr_summary_inv_itt.txt | t14-02-005-003-dcr-summary-inv-itt.rtf | dcr_summary.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.4 | 至远处转移时间总结表（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | tdtt_summary_irc_itt.txt |  | pfs_summary1.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 图 14.2.5.4.1 | 至远处转移时间图（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | plot_km_tdtt_irc_itt.txt |  | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.5 | 至远处转移时间总结表（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | tdtt_summary_inv_itt.txt |  | pfs_summary1.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 图 14.2.5.5.1 | 至远处转移时间图（基于RECIST v1.1标准由研究者评估）（ITT） |  |  | plot_km_tdtt_inv_itt.txt |  | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.6 | 至局部复发时间总结表（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | ttlr_summary_irc_itt.txt |  | pfs_summary1.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 图 14.2.5.6.1 | 至局部复发时间图（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | plot_km_ttlr_irc_itt.txt |  | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 表 14.2.5.7 | 至局部复发生时间表（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | ttlr_summary_inv_itt.txt |  | pfs_summary1.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
|  |  | 图 14.2.5.7.1 | 至局部复发时间图（基于RECIST v1.1标准由IRC评估）（ITT） |  |  | plot_km_ttlr_inv_itt.txt |  | plot_km.sasdrvr | Kong,Yangyang |  |  | Xia, Tian
Yes |  |  | 表 14.3.1.1 | 因AE造成SHR1210/安慰剂暂停给药或终止给药情况列表 （SS） |  |  | adae_acn_lst.txt | t14-03-001-001-adae-acn-lst.rtf | adae_acn_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_list
Yes |  |  | 表 14.3.1.2 | 因AE造成紫杉醇暂停给药、剂量减少或终止给药情况列表 （SS） |  |  | adae_acn2_lst.txt | t14-03-001-002-adae-acn1-lst.rtf | adae_acn_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_list.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.3 | 因AE造成顺铂暂停给药、剂量减少或终止给药情况列表 （SS） |  |  | adae_acn1_lst.txt | t14-03-001-003-adae-acn2-lst.rtf | adae_acn_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_list.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.4 | 因AE造成放疗暂停或终止情况列表 （SS） |  |  | adae_acn3_lst.txt | t14-03-001-004-adae-acn3-lst.rtf | adae_acn_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_list.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.5 | 导致死亡不良事件列表（SS） |  |  | adae_dth_lst.txt | t14-03-001-005-adae-dth-lst.rtf | adae_dth_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_list.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.2.3 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总紫杉醇相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_relgr2.txt | t14-03-001-006-002-003-adae-socpt-relgr2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.2.4 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总顺铂相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_relgr1.txt | t14-03-001-006-002-004-adae-socpt-relgr1.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.2.5 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_relgr3.txt | t14-03-001-006-002-005-adae-socpt-relgr3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.4 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总>=3级与紫杉醇相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox3_relgr2.txt | t14-03-001-006-003-004-adae-socpt-tox3-relgr2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.5 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总>=3级与顺铂相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox3_relgr1.txt | t14-03-001-006-003-005-adae-socpt-tox3-relgr1.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.6 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总>=3级与放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox3_relgr3.txt | t14-03-001-006-003-006-adae-socpt-tox3-relgr3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.7 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗暂停的AE（SS） |  |  | adae_socpt_intany.txt | t14-03-001-006-003-007-adae-socpt-intany.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.8 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂暂停的AE（SS） |  |  | adae_socpt_int.txt | t14-03-001-006-003-008-adae-socpt-int.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.9 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇暂停的AE（SS） |  |  | adae_socpt_int2.txt | t14-03-001-006-003-009-adae-socpt-int2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.10 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂暂停的AE（SS） |  |  | adae_socpt_int1.txt | t14-03-001-006-003-010-adae-socpt-int1.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.11 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致暂停放疗的AE（SS） |  |  | adae_socpt_int3.txt | t14-03-001-006-003-011-adae-socpt-int3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.12 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗终止的AE（SS） |  |  | adae_socpt_stopany.txt | t14-03-001-006-003-012-adae-socpt-stopany.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.13 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂终止的AE（SS） |  |  | adae_socpt_stop.txt | t14-03-001-006-003-013-adae-socpt-stop.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.14 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇终止的AE（SS） |  |  | adae_socpt_stop2.txt | t14-03-001-006-003-014-adae-socpt-stop2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.15 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂终止的AE（SS） |  |  | adae_socpt_stop1.txt | t14-03-001-006-003-015-adae-socpt-stop1.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.16 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致放疗终止的AE（SS） |  |  | adae_socpt_stop3.txt | t14-03-001-006-003-016-adae-socpt-stop3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.17 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一化疗剂量减少的AE（SS） |  |  | adae_socpt_chg3.txt | t14-03-001-006-003-017-adae-socpt-chg3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.18 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗暂停的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_intany.txt | t14-03-001-006-003-018-adae-socpt-rel-intany.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.19 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂暂停的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_int.txt | t14-03-001-006-003-019-adae-socpt-rel-int.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.20 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇暂停的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_int2.txt | t14-03-001-006-003-020-adae-socpt-rel-int2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.21 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂暂停的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_int1.txt | t14-03-001-006-003-021-adae-socpt-rel-int1.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.22 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致放疗暂停的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_int3.txt | t14-03-001-006-003-022-adae-socpt-rel-int3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.23 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗终止的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_stopany.txt | t14-03-001-006-003-023-adae-socpt-rel-stopany.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.24 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂终止的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_stop.txt | t14-03-001-006-003-024-adae-socpt-rel-stop.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.25 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇终止的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_stop2.txt | t14-03-001-006-003-025-adae-socpt-rel-stop2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.26 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂终止的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_stop1.txt | t14-03-001-006-003-026-adae-socpt-rel-stop1.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.27 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致放疗终止的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_stop3.txt | t14-03-001-006-003-027-adae-socpt-rel-stop3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.28 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一化疗剂量减少的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel_chg3.txt | t14-03-001-006-003-028-adae-socpt-rel-chg3.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-03 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.32 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=5%的与紫杉醇相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel2_gt5.txt | t14-03-001-006-003-032-adae-socpt-rel2-gt5.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.33 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=5%的与顺铂相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel1_gt5.txt | t14-03-001-006-003-033-adae-socpt-rel1-gt5.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.34 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=5%的与放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_rel3_gt5.txt | t14-03-001-006-003-034-adae-socpt-rel3-gt5.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.35 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率差>=5%的AE（SS） |  |  | adae_socpt_diff_gt5.txt | t14-03-001-006-003-035-adae-socpt-diff-gt5.rtf | adae_socpt_diff_gt5.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_diff_pct.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.36 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率差>=5%的药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_diff_gt5_relany.txt | t14-03-001-006-003-036-adae-socpt-diff-gt5-relany.rtf | adae_socpt_diff_gt5.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_diff_pct.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.39 | 根据系统器官分类、首选术语和严重程度分类汇总AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox_teae.txt | t14-03-001-006-003-039-adae-socpt-tox-teae.rtf | adae_socpt_tox.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_tox.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.40 | 根据系统器官分类、首选术语分类和严重程度汇总药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox_relany.txt | t14-03-001-006-003-040-adae-socpt-tox-relany.rtf | adae_socpt_tox.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_tox.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.43 | 根据系统器官分类、首选术语分类和严重程度汇总研究者判断的免疫相关AE（SS） |  |  | adae_socpt_tox_iraeinv.txt | t14-03-001-006-003-043-adae-socpt-tox-iraeinv.rtf | adae_socpt_tox.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_tox.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.44 | 根据免疫介导不良事件分类汇总重点关注免疫介导AE（SS） |  |  | adttese_sum_01.txt | t14-03-001-006-003-044-adttese-sum-01.rtf | adttese_sum_01.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adttese_sum_01.sas |  |  | NR
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.45 | 根据免疫介导不良事件分类汇总免疫介导AE接受皮质类固醇治疗的起始剂量和给药持续时间（SS） |  |  | adae_horm_dur.txt | t14-03-001-006-003-045-adae-horm-dur.rtf | adae_horm_dur.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_horm_dur.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.46 | 根据免疫介导不良事件分类、首选术语和严重程度分类汇总免疫介导AE（SS） |  |  | adae_imaept_tox_01.txt | t14-03-001-006-003-046-adae-imaept-tox-01.rtf | adae_imaept_tox_01.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_imaept_tox_01.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.47 | 根据免疫介导不良事件分类、首选术语和严重程度分类汇总免疫介导AE(不包括反应性毛细血管增生症)（SS） |  |  | adae_imaept_expch_tox_01.txt | t14-03-001-006-003-047-adae-imaept-expch-tox-01.rtf | adae_imaept_tox_01.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_imaept_tox_01.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.48 | 免疫介导内分泌疾病的纠正治疗汇总（SS） |  |  | adae_imae_contrt.txt | t14-03-001-006-003-048-adae-imae-contrt.rtf | adae_imae_contrt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_imae_contrt.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.49 | 根据低位语分类汇总反应性毛细血管增生症（SS） |  |  | adae_ch_llt.txt | t14-03-001-006-003-049-adae-ch-llt.rtf | adae_ch_llt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_ch_llt.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.50 | 反应性毛细血管增生汇总（SS） |  |  | adce_sum.txt | t14-03-001-006-003-050-adce-sum.rtf | adce_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adce_sum.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.51 | 根据首选术语分类汇总AE（SS） |  |  | adae_pt_teae.txt | t14-03-001-006-003-051-adae-pt-teae.rtf | adae_pt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_pt.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.52 | 根据首选术语分类汇总药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_pt_relany.txt | t14-03-001-006-003-052-adae-pt-relany.rtf | adae_pt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_pt.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.53 | 根据首选术语分类汇总CTCAE>=3级AE（SS） |  |  | adae_pt_tox3.txt | t14-03-001-006-003-053-adae-pt-tox3.rtf | adae_pt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_pt.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.54 | 根据首选术语分类汇总CTCAE>=3级药物/放疗相关AE（SS） |  |  | adae_pt_tox3_relany.txt | t14-03-001-006-003-054-adae-pt-tox3-relany.rtf | adae_pt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_pt.sas
Yes |  |  | 表 14.3.1.6.3.55 | 根据首选术语分类汇总免疫介导AE（SS） |  |  | adae_pt_imae.txt | t14-03-001-006-003-055-adae-pt-imae.rtf | adae_pt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_pt.sas
|  |  | 表 14.3.1.6.3.56 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗相关AE（SS） | [5 empty] | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.1.6.3.57 | 根据首选术语分类汇总药物相关AE（SS） | [5 empty] | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.1.6.3.58 | 根据首选术语分类汇总CTCAE>=3级药物相关AE（SS） | [5 empty] | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.1.6.3.59 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总药物相关AE（SS） | [5 empty] | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.1.6.3.60 | 根据系统器官分类、首选术语分类和严重程度汇总药物相关AE（SS） | [5 empty] | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.1.6.3.61 | 根据免疫介导不良事件分类、首选术语分类汇总免疫介导AE（SS） | [5 empty] | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
No |  |  | 表 14.3.1.6.4 | 不良事件总结（按暴露人年发生率）（SS） |  |  | adae_gen_sum_exp.txt | t14-03-001-006-004-adae-gen-sum-exp.rtf | adae_gen_sum_exp.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_gen_sum_exp.sas |  |  | 小数点后没对上
Yes |  |  | 表 14.3.2.1 | 死亡列表（SS） |  |  | adsl_dth_lst.txt | t14-03-002-001-adsl-dth-lst.rtf | adsl_dth_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adsl_dth_lst.sas
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.1 | 严重不良事件列表（SS） |  |  | adae_sae_lst.txt | t14-03-002-002-001-adae-sae-lst.rtf | adae_dth_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_list.sas
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.3 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=2%的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_sae_gt2.txt | t14-03-002-002-003-adae-socpt-sae-gt2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.5 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总发生率>=2%的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_relany_sae_gt2.txt | t14-03-002-002-005-adae-socpt-relany-sae-gt2.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate_pct.sas
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.7 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总紫杉醇相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_rel2_sae.txt | t14-03-002-002-007-adae-socpt-rel2-sae.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.8 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总顺铂相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_rel1_sae.txt | t14-03-002-002-008-adae-socpt-rel1-sae.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.9 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_rel3_sae.txt | t14-03-002-002-009-adae-socpt-rel3-sae.rtf | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-04 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_rate.sas
|  |  | 表 14.3.2.2.10 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗暂停的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_intany_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.11 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗暂停的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_intany_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.12 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂暂停的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.13 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂暂停的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.14 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇暂停的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int2_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.15 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇暂停的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int2_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.16 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂暂停的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int1_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.17 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂暂停的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int1_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.18 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致放疗暂停的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int3_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.19 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致放疗暂停的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_int3_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.20 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗终止的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stopany_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.21 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致任一药物/放疗终止的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stopany_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.22 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂终止的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stop_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.23 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致SHR1210/安慰剂终止的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stop_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.24 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇终止的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stop2_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.25 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致紫杉醇终止的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stop2_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.26 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂终止的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stop1_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.27 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致顺铂终止的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stop1_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.28 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致放疗终止的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_stop3_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.29 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致放疗终止的药物/放疗相关SAE |  |  | adae_socpt_stop3_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.30 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致化疗剂量减少的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_chg3_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.31 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致化疗剂量减少的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_chg3_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.32 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的SAE（SS） |  |  | adae_socpt_dth_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.33 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_dth_relany_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.34 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的SHR1210/安慰剂相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_dth_rel_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.35 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的紫杉醇相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_dth_rel2_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.36 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的顺铂相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_dth_rel1_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
|  |  | 表 14.3.2.2.37 | 根据系统器官分类和首选术语分类汇总导致死亡的放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_dth_rel3_sae.txt |  | adae_socpt.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Kong, Yangyang
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.37 | 根据系统器官分类、首选术语分类和严重程度汇总SAE（SS） |  |  | adae_socpt_tox_sae.txt | t14-03-002-002-038-adae-socpt-tox-sae.rtf | adae_socpt_tox.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_tox.sas |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.38 | 根据系统器官分类、首选术语分类和严重程度汇总药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_socpt_tox_relany_sae.txt |  |  | Wang,Lin
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.39 | 根据首选术语分类汇总SAE（SS） |  |  | adae_pt_sae.txt | t14-03-002-002-039-adae-pt-sae.rtf | adae_pt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_pt.sas |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.40 | 根据首选术语分类汇总药物/放疗相关SAE（SS） |  |  | adae_pt_relany_sae.txt | t14-03-002-002-040-adae-pt-relany-sae.rtf | adae_pt.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_pt.sas |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.41 | 根据系统器官分类、首选术语分类汇总AE的暴露人年发生率（SS） |  |  | adae_socpt_pyr_01_teae.txt | t14-03-002-002-041-adae-socpt-pyr-01-teae.rtf | adae_socpt_pyr_01.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_pyr.sas |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.42 | 根据系统器官分类、首选术语分类汇总药物/放疗相关AE的暴露人年发生率（SS） |  |  | adae_socpt_pyr_01_relany.txt | t14-03-002-002-042-adae-socpt-pyr-01-relany.rtf | adae_socpt_pyr_01.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_pyr.sas |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.43 | 根据系统器官分类、首选术语分类汇总SAE的暴露人年发生率（SS） |  |  | adae_socpt_pyr_01_sae.txt | t14-03-002-002-043-adae-socpt-pyr-01-sae.rtf | adae_socpt_pyr_01.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_pyr.sas |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.2.2.44 | 根据系统器官分类、首选术语分类汇总药物/放疗相关SAE的暴露人年发生率（SS） |  |  | adae_socpt_pyr_01_sae_relany.txt | t14-03-002-002-044-adae-socpt-pyr-01-sae-relany.rtf | adae_socpt_pyr_01.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Kong, Yangyang | qc_adae_socpt_pyr.sas |  | Pass
|  |  | 表 14.3.2.2.45 | 根据首选术语分类汇总药物相关SAE（SS）
|  |  | 表 14.3.2.2.46 | 根据系统器官分类、首选术语分类和严重程度汇总药物/放疗相关SAE
|  |  | 表 14.3.2.2.47 | 根据系统器官分类、首选术语分类和严重程度汇总药物相关SAE
Yes |  |  | 表 14.3.4.1.1.1 | 血常规描述性分析 (SS) |  |  | adlb_chg_sum_1.txt | t14-03-004-001-001-001-adlb-chg-sum-1.rtf | adlb_chg_sum.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.1.2 | 血常规临床意义自基线变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_shift_1.txt |  | adlb_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.3.4.1.1.3 | 血常规首次给药后出现最严重CTCAE毒性分级自基线级别变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_ctcae_shift_1.txt | t14-03-004-001-001-003-adlb-ctcae-shift-1.rtf | adlb_ctcae_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.3.4.1.2.1 | 血生化描述性分析 (SS) |  |  | adlb_chg_sum_2.txt | t14-03-004-001-002-001-adlb-chg-sum-2.rtf | adlb_chg_sum.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.2.2 | 血生化临床意义自基线变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_shift_2.txt |  | adlb_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.3.4.1.2.3 | 血生化首次给药后出现最严重CTCAE毒性分级自基线级别变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_ctcae_shift_2.txt | t14-03-004-001-002-003-adlb-ctcae-shift-2.rtf | adlb_ctcae_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.3.1 | 凝血功能描述性分析 (SS) |  |  | adlb_chg_sum_3.txt |  | adlb_chg_sum.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.3.2 | 凝血功能临床意义自基线变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_shift_3.txt |  | adlb_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.3.3 | 凝血功能首次给药后出现最严重CTCAE毒性分级自基线级别变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_ctcae_shift_3.txt |  | adlb_ctcae_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.3.4.1.4.1 | 尿常规描述性分析 (SS) |  |  | adlb_chg_sum_4 .txt | t14-03-004-001-004-001-adlb-chg-sum-4.rtf | adlb_sum_ur.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.4.2 | 尿常规临床意义自基线变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_shift_4.txt |  | adlb_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.4.3 | 尿常规首次给药后出现最严重CTCAE毒性分级自基线级别变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_ctcae_shift_4.txt |  | adlb_ctcae_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.3.4.1.5.1 | 甲状腺功能描述性分析 (SS) |  |  | adlb_chg_sum_5.txt | t14-03-004-001-005-001-adlb-chg-sum-5.rtf | adlb_chg_sum.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.5.2 | 甲状腺功能临床意义自基线变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_shift_5.txt |  | adlb_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.3.4.1.6.1 | 大便潜血描述性分析 (SS) |  |  | adlb_sum_fec.txt | t14-03-004-001-006-001-adlb-sum-fec.rtf | adlb_sum_fec.sasdrvr | Xia, Tian |  | Ready | Wan, Yujia
|  |  | 表 14.3.4.1.6.2 | 大便潜血临床意义自基线变化交叉表 (SS) |  |  | adlb_shift_6.txt |  | adlb_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.3.4.2.1 | 生命体征检查结果汇总（SS） |  |  | advs_chg_sum.txt | t14-03-004-002-001-advs-chg-sum.rtf | advs_chg_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian |  |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.4.3.1 | 12导联心电图指标各时间点观测值和相对基线改变量汇总（SS） |  |  | adeg_chg_sum.txt | t14-03-004-003-001-adeg-chg-sum.rtf | adeg_chg_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian |  |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.4.3.2 | 12导联心电图首次给药后临床意义汇总（SS） |  |  | adeg_shift_sum.txt | t14-03-004-003-002-adeg-shift-sum.rtf | adeg_shift_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian |  |  | Pass
Yes |  |  | 表 14.3.4.4.1 | 基线与基线后ECOG评分交叉表（SS） |  |  | adrs_ecog_cross_tab.txt | t14-03-004-004-001-adrs-ecog-cross-tab.rtf | ecog_cross_tab.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-04 | Ready | Xia, Tian | qc_ecog_shift.sas |  | Pass
|  |  | 表 14.3.4.5.1 | 体格检查自基线变化交叉表（SS） |  |  | adpe_shift.txt |  | adpe_shift.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.4.1.2 | 紫杉醇依从性汇总 （SS） |  |  | adex_cmp_sum2.txt | t14-04-001-002-adex-cmp-sum2.rtf | adex_cmp_sum.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.4.1.3 | 顺铂依从性汇总 （SS） |  |  | adex_cmp_sum3.txt | t14-04-001-003-adex-cmp-sum3.rtf | adex_cmp_sum.sasdrvr | Wang,Lin |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 表 14.4.1.4 | 放疗依从性汇总 （SS） |  |  | adex_cmp_sum4.txt | t14-04-001-004-adex-cmp-sum4.rtf | adex_cmp_sum.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.1.1 | 受试者随机治疗分配和实际治疗情况 |  |  | adsl_trt_lst.txt | l16-02-001-001-adsl-trt-lst.rtf | adsl_trt_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.1.2 | 受试者入组情况及分析人群列表 |  |  | adsl_dsp_lst.txt | l16-02-001-002-adsl-dsp-lst.rtf | adsl_dsp_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.1.3 | 受试者退出研究列表-EOS (ITT) |  |  | adsl_eos_lst.txt | l16-02-001-003-adsl-eos-lst.rtf | adsl_eos_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.1.4.1 | 受试者终止SHR1210治疗列表-EOT (SS) |  |  | adsl_eot_lst1.txt | l16-02-001-004-001-adsl-eot-lst1.rtf | adsl_eot_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.1.4.2 | 受试者终止紫杉醇治疗列表-EOT (SS) |  |  | adsl_eot_lst2.txt | l16-02-001-004-002-adsl-eot-lst2.rtf | adsl_eot_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.1.4.3 | 受试者终止顺铂治疗列表-EOT (SS) |  |  | adsl_eot_lst3.txt | l16-02-001-004-003-adsl-eot-lst3.rtf | adsl_eot_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.1.4.4 | 受试者终止放疗列表-EOT (SS) |  |  | adsl_eot_lst4.txt | l16-02-001-004-004-adsl-eot-lst4.rtf | adsl_eot_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.2.1 | 受试者方案偏离列表 (ITT) |  |  | addv_lst.txt | l16-02-002-001-addv-lst.rtf |  | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.2.2 | 受试者方案偏离列表–重大方案偏离(ITT) |  |  | addv_imp_lst.txt | l16-02-002-002-addv-imp-lst.rtf |  | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.3.1 | 受试者剔除出各分析集列表 |  |  | adsl_exc_lst.txt | l16-02-003-001-adsl-exc-lst.rtf | adsl_exc_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.4.1 | 受试者人口学特征列表 (ITT) |  |  | adsl_dm_lst.txt | l16-02-004-001-adsl-dm-lst.rtf | adsl_dm_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.4.2 | 受试者肿瘤诊断史列表(SS) |  |  | admh_lst_1.txt |  | admh_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.4.3 | 受试者既往病史列表(SS) |  |  | admh_lst_2.txt |  | admh_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.5.1 | 受试者既往及合并药物治疗列表（SS） |  |  | adcm_lst.txt | l16-02-005-001-adcm-lst.rtf | adcm_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.5.2 | 受试者既往及非合并药物治疗列表（SS） |  |  | adpr_cnd_lst.txt | l16-02-005-002-adpr-cnd-lst.rtf | adpr_cnd_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.5.3 | 受试者后续抗肿瘤治疗列表（SS） |  |  | l_follow_anti.txt | l16-02-005-003-follow-anti.rtf | anti_tumor_lst.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-04 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 列表 16.2.5.4 | 受试者SHR1210/安慰剂用药列表（SS） |  |  | adex_lst1.txt | l16-02-005-004-adex-lst1.rtf | adex_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.5.5 | 受试者紫杉醇用药列表（SS） |  |  | adex_lst2.txt | l16-02-005-005-adex-lst2.rtf | adex_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.5.6 | 受试者顺铂用药列表（SS） |  |  | adex_lst3.txt | l16-02-005-006-adex-lst3.rtf | adex_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.5.7 | 受试者接受放疗列表（SS） |  |  | adex_lst4.txt | l16-02-005-007-adex-lst4.rtf | adex_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-10 | Ready | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.6.1 | 受试者肿瘤疗效评估列表（ITT） |  |  | l_tumor_assess.txt | l16-02-006-001-tumor-assess.rtf | tumor_ev_lst.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-04 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 列表 16.2.6.2 | 受试者疗效评估数据列表（ITT) |  |  | l_effective.txt | l16-02-006-002-effective.rtf | effective_lst.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-04 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 列表 16.2.7.1 | 不良事件列表（SS） |  |  | adae_lst.txt | l16-02-007-001-adae-lst.rtf | adae_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Wan, Yujia
|  |  | 列表 16.2.7.2 | 导致死亡的药物/放疗相关不良事件列表 | [5 empty] | Wang,Lin |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.1 | 实验室检查情况血常规列表 (SS） |  |  | adlb_lst_1.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.2.1 | 实验室检查血生化情况列表 (SS) (Continued) |  |  | adlb_lst_2_1.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.2.2 | 实验室检查血生化情况列表 (SS) (Continued) |  |  | adlb_lst_2_2.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.2.3 | 实验室检查血生化情况列表 (SS) (Continued) |  |  | adlb_lst_2_3.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.2.4 | 实验室检查血生化情况列表 (SS) |  |  | adlb_lst_2_4.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.3 | 实验室检查凝血功能情况列表 (SS) |  |  | adlb_lst_3.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.4 | 实验室检查尿常规情况列表 (SS) |  |  | adlb_lst_4.txt |  | adlb_lst_ur.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.5 | 实验室检查甲状腺功能情况列表 (SS) |  |  | adlb_lst_5.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.1.6 | 实验室检查大便常规情况列表 (SS) |  |  | adlb_lst_6.txt |  | adlb_lst.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.2 | 受试者实验室检查异常结果列表 (SS) |  |  | adlb_lst_sig.txt |  | adlb_lst_sig.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.1.3 | 受试者实验室检查CTCAE>=3级结果列表 (SS) |  |  | adlb_lst_sig_ctcae3.txt |  | adlb_lst_sig.sasdrvr | Xia, Tian |  |  | Wan, Yujia
Yes |  |  | 列表 16.2.8.2 | 受试者生命体征指标列表 (SS) |  |  | advs_lst.txt | l16-02-008-002-advs-lst.rtf | advs_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 列表 16.2.8.3 | 受试者心电图检查结果列表 (SS) |  |  | adeg_lst.txt | l16-02-008-003-adeg-lst.rtf | adeg_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-05 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 列表 16.2.8.4 | 受试者ECOG体力状况列表 (SS) |  |  | l_ecog.txt | l16-02-008-004-ecog.rtf | ecog_lst.sasdrvr | Kong,Yangyang | 2026-08-04 | Ready | Xia, Tian
Yes |  |  | 列表 16.2.8.5 | 体格检查结果列表（SS） |  |  | adpe_lst.txt |  | adpe_lst.sasdrvr | Wang,Lin | 2026-08-11 | Ready | Xia, Tian

## TFLs统计
| Main | QC | Total
Wang,Lin | 161 | 0 | 161
Kong, Yangyang | 0 | 132 | 132
Xia, Tian | 32 | 55 | 87
Wan, Yujia | 0 | 53 | 53